Przedszkole Niepubliczne Koniczynka

ul. Prusicka 24

55-100 Trzebnica

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Placówki)

 **PROGRAM „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”**

**PROJEKT EDUKACYJNY**

**„Bezpieczna Koniczynka”**

**…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

 (tytuł projektu w Placówce)

Sandra Gliwińska Joanna Mszyca

…………………………………………………………………….. …………………………………………………….

 szkolny koordynator projektu Dyrektor Placówki

|  |
| --- |
| Wybrane przez Placówkę obszary realizacji programu1. ***Ochrona danych osobowych w zdalnym nauczaniu***
2. Zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych, np. pożar, powódź, gradobicie...
3. Bezpieczne środowisko.
 |
| 1. Czas realizacji | Data rozpoczęcia realizacji projektu5 marca 2021…………………………………………………….. | Data zakończenia realizacji projektu14 maja 2021………………………………………………………. |
| 2. Cel | Cel główny:* Kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w przedszkolu i poza nim.
* Kształcenie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Cele szczegółowe:* uświadomienie dzieciom, jakie zagrożenia mogą czekać na nie w internecie,
* kształtowanie umiejętności ostrożnego poruszania się po stronach internetowych pod nadzorem dorosłych,
* Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
* kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Dziecko wie, gdzie otrzymać pomoc, umie o nią poprosić,
* Kształtowanie współodpowiedzialności za stan otaczającego nas środowiska,
* Rozbudzanie potrzeby kontaktu z otaczającą nas przyrodą, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska.
 |
| 3. Harmonogram realizacji projektu | Zaplanowane działania  | Termin realizacji | Sposób realizacji(stacjonarnie/online) | Zaangażowane służby(partnerzy programu) | Liczba dzieci/uczniów objętych działaniem |
| 1. Pogadanka z dziećmi na temat bezpieczeństwa w internecie w oparciu o przedstawienie parateatralne przygotowane przez nauczycieli.  | Marzec 2021 | Stacjonarnie | Działania własne | 60  |
| 2. „Dziecko bezpieczne w internecie” - stworzenie ulotek informacyjnych dla rodziców. Zachęcanie rodziców do poruszania z dziećmi tematów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.  | Kwiecień 2021 | Stacjonarnie/online | Działania własne / współpraca z rodzicami dzieci | 60 + rodzice |
| 3. „Przeciwdziałam pożarom” - przeprowadzenie przedszkolnego konkursu plastycznego.  | Marzec -kwiecień 2021 | Stacjonarnie  | Działania własne | Osoby chętne |
| 4. Przeprowadzenie próbnej ewakuacji w sytuacji zagrożenia pożarem.  | Kwiecień 2021 | Stacjonarnie  | Jednostka Powiatowej Straży Pożarnej w Trzebnicy | 60 |
| 5. Organizacja „Dnia Ziemi” - wspólne sprzątanie terenów przedszkolnych, segregacja odpadów.6. Założenie ogródka przedszkolnego  | 22 kwietnia 2021marzec – kwiecień 2021 | Stacjonarniestacjonarnie | Działania własnedziałania własne | 6060 |
| 4. Zakładane efekty realizacji projektu  | Efekty działań dla ucznia: uczeń* potrafi grzecznie odmówić nieznajomej osobie,
* zna swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, wie że swoich danych nie wolno podawać nieznajomym,
* potrafi prosić o pomoc w sytuacji zagrożenia,
* zna przyczyny powstawania pożarów,
* zna numery alarmowe instytucji ratunkowych,

Efekty działań dla placówki:* podnoszenie kompetencji kluczowych przedszkolaków,
* pedagogizacja rodziców,
* Uwrażliwienie przedszkolaków na dbałość o środowisko lokalne,
* Uwrażliwienie przedszkolaków na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych.
 |